## Projet 1
Créer le planning pour la réalisation d’un site web d'une entreprise fictive
Phase | Tâches | Duree ( en jours) | Date de Debut | Date Fin | Responsable | Dependances | Statut
Préparation | Réunion de lancement | 3 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Yann Lelay PIERRE | Chef de Projet | Terminé
| Rédaction du cahier des charges | 5 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Yann Lelay PIERRE | Analyste Fonctionnel | Terminé
| Étude des besoins | 5 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Robaldo BADIO | Analyste Fonctionnel | Terminé
Conception | Maquettage des pages (wireframes) | 3 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | Betty PIERRE | Maquettes | Terminé
| Validation des maquettes | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Marie Beatrice FABIEN | Maquettes | en cours
Développement | Intégration HTML/CSS | 5 | 2025-05-05 | 2025-05-09 | Peterson CHERY | Developpeur | en cours
| Développement frontend (JavaScript) | 5 | 2025-05-09 | 2025-05-13 | Evens CHARLES | Developpeur | en cours
| Développement backend (PHP/SQL) | 6 | 2025-05-13 | 2025-05-18 | Evens CHARLES | Structure du site | en cours
| Intégration formulaire de contact | 3 | 2025-05-18 | 2025-05-20 | Peterson CHERY | Preparation page d'accueil | en attente
Tests | Recette fonctionnelle | 5 | 2025-05-20 | 2025-05-24 | Betty PIERRE | Tests | non demarré
| Corrections | 6 | 2025-05-24 | 2025-05-29 | Marie Beatrice FABIEN | Tests | non demarré
Livraison & Deploiement | Livraison client | 3 | 2025-05-29 | 2025-05-31 | Yann Lelay PIERRE | tests valides | non demarré
| Mise en ligne | 8 | 2025-05-31 | 2025-06-07 | Yann Lelay PIERRE | Lancement | en attente
| Mise a jour du projet | Continu
Formulas:
Date Fin = ([Date de Debut]+[Duree ( en jours)])-1
Date de Debut = [Date Fin, row above]

## Projet 2
Créer l'Application mobile de gestion des tâches
Phase | Tâches | Duree ( en jours) | Date de Debut | Date Fin | Responsable | Dependances | Statut
Préparation | Réunion de lancement | 3 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Yann Lelay PIERRE | Chef de Projet | Terminé
| Rédaction du cahier des charges | 5 | 2025-04-24 | 2025-04-28 | Yann Lelay PIERRE | Analyste Fonctionnel | Terminé
| Étude des besoins | 5 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | Robaldo BADIO | Analyste Fonctionnel | Terminé
Conception | Creation des Maquettes UI/UX | 3 | 2025-05-02 | 2025-05-04 | Betty PIERRE | Maquettes | Terminé
| Validation des maquettes | 2 | 2025-05-04 | 2025-05-05 | Marie Beatrice FABIEN | Maquettes | en cours
Developpement | Développement backend (PHP/SQL) | 6 | 2025-05-05 | 2025-05-10 | Evens CHARLES | Structure | en cours
| Intégration formulaire de contact | 3 | 2025-05-10 | 2025-05-12 | Peterson CHERY | developpeur | en attente
Tests | Recette fonctionnelle | 5 | 2025-05-12 | 2025-05-16 | Betty PIERRE | Tests | non demarré
| Corrections | 6 | 2025-05-16 | 2025-05-21 | Marie Beatrice FABIEN | Tests | non demarré
Livraison & Deploiement | Livraison client | 3 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | Yann Lelay PIERRE | tests valides | non demarré
| Mise en ligne | 8 | 2025-05-23 | 2025-05-30 | Yann Lelay PIERRE | Lancement | en attente
| Mise a jour du projet | Continu
Formulas:
Date Fin = ([Date de Debut]+[Duree ( en jours)])-1
Date de Debut = [Date Fin, row above]

## Projet 3
Créer le planning pour la Configuration d'un Pare-feu FortiGate avec GNS3
Phase | Tâches | Duree ( en jours) | Date de Debut | Date Fin | Responsable | Dependances | Statut
Préparation | Rencontre de planification | 2 | 2025-04-22 | 2025-04-24 | Marie Beatrice FABIEN | Chef de Projet | Terminé
| Rédaction du cahier des charges | 5 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | Yann Lelay PIERRE | Analyste Fonctionnel | Terminé
| Preparation GNS3 et importer Fortigate | 5 | 2025-04-30 | 2025-05-04 | Marie Beatrice FABIEN | Analyste Fonctionnel | Terminé
Conception | Concevoir la topologie | 3 | 2025-05-05 | 2025-05-07 | Betty PIERRE | Maquettes | Terminé
Développement | Configurer Fortigate | 5 | 2025-05-08 | 2025-05-12 | Peterson CHERY | Developpeur | en cours
| Configurer (Interfaces, Nat) | 5 | 2025-05-13 | 2025-05-17 | Evens CHARLES | Developpeur | en cours
Tests | Test de connectivite | 5 | 2025-05-18 | 2025-05-22 | Betty PIERRE | Analyste Fonctionnel | non demarré
| Simulation d'Attaques | 4 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | Robaldo PIERRE | Testeur | non demarré
| Ajustement de la Securite | 6 | 2025-05-27 | 2025-06-01 | Marie Beatrice FABIEN | Tests valides | non demarré
Presentation Finale | Documentation | 3 | 2025-06-02 | 2025-06-04 | Marie Beatrice FABIEN | Admin Systeme | non demarré
| Rapport final/Cloture | 8 | 2025-06-05 | 2025-06-12 | Marie Beatrice FABIEN | Lancement | en attente
Formulas:
Date Fin = [Date de Debut]+[Duree ( en jours)]
Date Fin = [Date de Debut]+[Duree ( en jours)]-1
Date de Debut = [Date Fin, row above]+1